## Sheet1
# | 项目开发流程
1 | 项目启动会议
2 | 需求移交会议
3 | QA会议（成果物-QA文档）
4 | 需求反讲会议
5 | 需求用例确认会议（成果物-需求用例文档）
6 | WBS任务分解以及确认（这个细不细决定开发人员任务是否明确）
7 | WBS工时评估会议（这个细不细决定开发周期是否准确）
8 | 项目立项会议（成果物-WBS文档、立项书文档）
9 | 将已分解的任务登录到工具系统（Jira或项目管理）（方便任务确认）
10 | 开发设计文档书写、开发环境搭建（成果物-开发设计文档）
11 | 每日晨会（明确任务，安排任务，特殊事情说明-比如发布计划等）
12 | 每日晚会（沟通今日完成的任务，遇到的问题，以及明天需要完成的任务）
13 | 开发完成，发布内网测试版，安排测试会议（培训产品，测试登记BUG）
14 | BUG修复完成，发布外网测试版，安排测试会议
15 | BUG修复完成，发布正式版
16 | 内部成员打分会议（成果物-内部打分文件）
17 | 代码Review会议（成果物-代码Review会议记录）
18 | 项目结项会议（QA文档、需求用例文档、WBS文档、立项书文档、开发设计文档、代码Review会议记录、内部打分文件、其他文档）